海底捞：构建“嗨食安”全链条、全方位、全动员食品安全管理模式

（该案例入编CCFA 2026年食品安全与质量提升创新实践案例集——管理体系与制度创新方向)

一、案例背景

- 自1994年成立以来，海底捞门店规模持续扩大，员工超10万人，传统以人力为主的食品安全监管方式面临效率瓶颈，存在风险响应滞后、违规行为难以实时捕捉、整改闭环周期长等问题。同时，餐饮行业鼠患、操作不规范等食安事件频发，对企业品牌构成潜在威胁。为了响应国家市场监督管理总局发布的《食品生产经营企业落实食品安全主体责任监督管理规定》《企业食品安全管理人员监督抽查考核指南》等政策要求，落实企业主体责任。坚持将食品安全作为发展核心，需要构建更加系统化、智能化、全员化的管理模式，以适应规模化、连锁化经营的需求，提升管理效率与风险防控能力。推动从“人防”向“技防+人防”结合的战略转型，利用数字化、智能化手段实现对食品安全风险的精准防控，提升管理效率。

- 为了解决传统食安监管中风险识别滞后、整改闭环不完整、全员参与度不足等问题，实现从被动应对到主动预防的转变。建立全链条、全方位、全动员的“嗨食安”管理模式，通过AI智能监控、三级数字化责任体系、全员培训考核等机制，实现风险实时预警、整改闭环管理、员工行为规范，最终降低食安异常发生率、提升客户满意度。

二、实施过程与路径

为落地“嗨食安”管理模式，持续迭代推进（典型案例时段：2025年1月-6月，其中AI系统、三级管控体系、证照系统等为前期已上线，专项活动周期明确），通过以下五个步骤实现：

步骤一：系统梳理管控要点

系统分解及梳理顾客流、产品流、营运流的食品安全管控要点，建立动态风险管控清单，明确各层级责任主体。

步骤二：建设数字化、智能化基础设施

- 自主研发“AI智能食安监管系统”，覆盖门店全作业流程和全场景，搭载18类违规行为识别算法。

- 构建“总部-大区-门店”三级数字化日、周、月主体责任监管体系，开发移动端APP主体责任系统。

- 搭建“总部-门店”两级数字化证照管理系统，引入OCR识别与三级预警机制。

步骤三：转化落实在日常管控机制

将风险管控清单转化至日管控、周排查、月调度机制中，利用信息化手段形成PDCA管理循环。

步骤四：开展全员专项活动

- 2025年1-4月开展“315食品安全攻坚行动”，构建“培训-实践-认证-激励”四维机制。

- 2025年4-6月组织“责任铸盾·管理赋能”十万人次食安大练兵行动，建立“培训-考核-应用”三阶闭环。

步骤五：建立长效工作机制

构建“数据驱动改善”模型，开发违规场景仿真培训系统；将专项活动方法论固化为《食安管理指南》；建立统一的食品安全人才培养系统。

为了实现全链条、全方位、全动员的“嗨食安”管理模式，过程中，海底捞也面临了不少困难与挑战，AI算法在复杂餐饮场景（光照、遮挡、人员密度高）中的识别准确率初期不达标，容易出现误报或漏报。全国数千家门店、超10万员工对新系统、新流程的接受度不一，部分门店存在执行惰性。日周月管控数据量庞大，如何有效整合、分析并驱动改善面临挑战。

对此，海底捞持续优化算法，持续采集门店真实场景数据，迭代训练模型，增加多角度摄像头覆盖，提高识别精度。在激励机制方面，建立“AI监管红黑榜”周通报机制，对表现优秀门店及个人给予评优激励，对问题门店公示帮扶。搭建数字化驾驶舱，建立食安大数据分析中心，形成风险管控的数据驾驶舱，对各营运总部进行评比和考核，推动数据驱动管理。在方案优化方面，初期AI仅做预警，后增加“追踪整改”功能，形成闭环；初期证照预警周期较长，后优化为“30-15-7天”三级预警。

三、成果与价值

1. 创新点。在理念创新方面，推动从"人防"向"技防+人防"结合的战略转型，利用数字化手段实现精准防控。在技术创新方面，自主研发AI智能食安监管系统，搭载18类违规行为视觉识别算法，实现"实时监测—自动预警—快速整改"闭环。在管理创新方面，构建"总部—大区—门店"三级数字化主体责任体系，日周月排查线上化，数据驾驶舱驱动评比考核。在机制创新方面，建立"培训—实践—认证—激励"和"培训—考核—应用"双闭环的全员食安大练兵模式，超10万人次参与。

2. 应用成效（含数据）

（1）经济效益

从整体数据来看，食安异常总数由2025年4月的10,237件下降至6月的6,142件，降幅达40%。分类来看，环境管理方面成效突出，垃圾桶未及时加盖问题的周均发生率下降53%；操作规范方面，连续5周保持"零踩踏操作台"纪录；人员管理方面，工服穿戴异常率稳定控制在0.3%以下。此外，证照管理系统累计预警过期风险500次，整改完成率达100%，有效避免了因证照失效导致的经营中断或处罚。

（2）社会效益

在大规模全员参与方面，315食品安全攻坚行动累计开展食安现场达标行动3,954店次，实现100%门店参与。在人才梯队建设方面，共评选出门店食安达人3,954名、大区食安标兵168名、全国食安大国手10名，形成了三级人才认证体系。在培训覆盖方面，食安大练兵首阶段52,097人参与，其中30,845人完成课程学习，17,056人通过标准化考试（含719名店经理、916名专职食品安全员）；异物防控微课堂累计完成76,890人次学习考核。在政策合规方面，海底捞在相关新规发布后100日内完成了全员贯标。客户满意度方面，通过降低异物客诉等措施，客户满意度得到提升（具体数据待补充）。

3. 推广复制价值

该模式具有广泛的推广复制价值。在适用场景上，适用于大型连锁餐饮企业、食品加工企业、零售生鲜等需要规模化食品安全管控的行业，尤其适合门店数量多、分布广、人员流动性大的企业。可推广的关键要素包括：标准化AI算法包——18类违规识别模型可迁移至同类餐饮或食品经营场景，只需针对性训练即可投入使用；三级数字化管控体系——日周月排查系统与数据驾驶舱考核机制可适配不同规模企业的组织架构；证照管理方案——OCR识别与三级预警系统可独立复制至任何需要资质证照管理的行业（如药店、便利店、酒店等）；全员培训考核模式——学习平台闯关与政策响应机制可用于其他合规性培训场景。

同时需要注意的是，AI系统需要一定的硬件投入（摄像头、算力）及场景数据训练，中小企业可考虑轻量化方案或云服务；三级管控体系依赖于企业数字化基础和组织执行力，建议分阶段推进；全员大练兵需要强大的学习平台支持，可借助第三方企业学习平台实现。