附件1：

2025食品安全创新案例申报表

| 企业全称 | 明康汇生态农业集团有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 余品仪 | 联系电话 | 13777364810 |
| 部门 | 食品安全管理部 | 职务 | 食安保证高级经理 |
| 案例1 |  |  |  |
| 案例名称 | 从“被动应对”到“主动防控”，标品异物治理项目的升级与突破 |  |  |
| 申报方向 （每个案例对应1个） | （三）生产与加工环节创新 |  |  |
| 申报形式 | ☑ 仅文字 □ 仅视频 □ 文字与视频结合 |  |  |
| 视频下载链接（如有） |  |  |  |
| 案例2 |  |  |  |
| 案例名称 |  |  |  |
| 申报方向 （每个案例对应1个） |  |  |  |
| 申报形式 | □ 仅文字 □ 仅视频 □ 文字与视频结合 |  |  |
| 视频下载链接（如有） |  |  |  |
| 案例3 |  |  |  |
| 案例名称 |  |  |  |
| 申报方向 （每个案例对应1个） |  |  |  |
| 申报形式 | □ 仅文字 □ 仅视频 □ 文字与视频结合 |  |  |
| 视频下载链接（如有） |  |  |  |

*申报方向：（一）管理体系与制度创新；（二）供应链与源头管控创新；（三）生产与加工环节创新；（四）流通与销售环节创新；（五）社会价值与公益项目。

附件2：

案例编写

-从“被动应对”到“主动防控”，标品异物治理项目的升级与突破

- 案例背景

随着消费者对食品安全要求的不断提高，异物投诉已成为影响企业品牌信誉与客户满意度的重要因素。2024年，明康汇社区便利店异物投诉频发，严重影响了消费者体验与企业质量形象。异物类型涵盖毛发、虫害、塑料等，多集中于豆制品、烘焙、米面制品。

为此，明康汇食品安全管理部联合标品采销部、供应商管理部启动为期一年的“标品异物治理项目”，设定全年异物客诉率≤3.5ppm的管控目标，旨在系统性提升供应商异物管控能力，建立健全长效管理机制，保障产品质量与食品安全，支撑企业高质量发展战略。

2025年季度和月度异物客诉目标拆解比例如下：

| 季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标/ppm | 3.9 | 3.2 | 4.0 | 3.5 |

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标/ppm | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 3.3 | 3.2 |

项目分工如下：

| 决策委员会 |  | 负责项目阶段的评审，对需要决议的事项作决策。 |
| --- | --- | --- |
| 项目组长 |  | 负责项目阶段方案的制定，推动项目开展。 |
| 项目成员 | 标品采销部 | 负责质量异物专项任务、质量异物客诉整改纠偏、审核项目整改邮件的下发与回执的收集。 |
|  | 供应商管理部 | 负责组织供应商质量约谈、供应商月度评价。 |

- 实施过程与路径

- 实施周期与流程

为提升标品质量安全水平，明康汇于2024年12月正式启动标品异物治理专项项目，遵循“打基础—建标准—严审核—强培训—专项治理—持续监控”六步推进法，构建覆盖供应商准入、过程管控、终端防控的全链条异物治理体系。

2024年12月，明康汇组织大型线下异物专题研讨会，特邀专家面向所有标品供应商品控团队开展专项培训，深入剖析防控难点与应对方法，为后续工作奠定思想与协作基础。

2025年1月，明康汇升级标品供应商审核基准，新增异物管控专项75分合格要求，从源头强化约束。2月，进一步明确二方审核员须具备BRC/FSSC专业认证或8年以上食品行业审核经验，确保审核专业性。3月至8月，结合季度异物发生趋势，明康汇有序开展系列专项治理活动，包括毛发异物管控专项、标品异物管控良好实践案例评比、供应商夏季食安动员大会、金检机有效性验证专项、虫害管控自查专项等。活动中系统输出异物来源分析与防控方法，并对供应商学习成果及实践落实情况进行考核；对管控不足者下达限期整改通知，逾期未达标则暂停供货资格。除专项治理外，明康汇同步推进监控、复盘及良好实践案例的推广工作。

- （图4：标品异物管控良好实践评比）

- 2025年5月，明康汇面向所有在供标品供应商发起标品异物管控良好实践案例征集活动。各供应商基于自身实践经验提炼形成具有推广价值的学习案例，经企业各部门及行业专家联合评审，评选出前六名优秀案例。优秀案例在专项会议上分享，为其他供应商提供借鉴。

- 困难与应对

- 针对异物管控工作中面临的困难，项目组制定了系统性应对措施：一是针对部分供应商异物管控意识薄弱、整改配合度低的问题，建立分级处罚机制（恶性异物处罚0.3-2万元，一般异物处罚0.05-1万元）及关单机制，强化约束效力，倒逼供应商主动落实整改；二是针对供应商异物风险识别与管控能力不足的问题，采用“诊断+培训”一对一辅导模式，帮助供应商系统提升风险识别与过程管控能力；三是针对异物客诉数据分散、缺乏统一监控的问题，搭建线上数据看板，实现异物数据实时可视化管理，并由标品质量负责人在项目群定时推送预警与月度复盘信息，确保问题及时跟进与闭环处理；四是针对采购引入新供应商时异物意识薄弱的问题，通过专项要求明确各品类采购需承担对应的异物客诉考核目标，从源头强化供应商准入环节的异物管控意识。

- 方法论与创新点

- 项目构建了一套系统化的实施路径与创新机制。方法论层面，以“标准先行、审核驱动、专项突破、培训赋能、数据闭环”为核心逻辑，构建全流程管控体系；在此基础上，同步推进多维度创新：管理创新上，建立异物客诉与供应商评级联动机制，实现供应商动态准入与退出；机制创新上，引入“预警—关单—复盘”业务风险管控流程，确保问题快速响应与闭环处理；模式创新上，通过“标品异物管控良好实践案例评比”，推动供应商间经验共享与对标提升，形成持续改进的良性循环。

- 成果和价值

- 创新点提炼

项目建立了涵盖准入、审核、评级、处罚、培训、退出的全流程异物管控体系，实现从“事后处理”到“事前预防、事中控制、事后复盘”的闭环管理，并通过数据看板与月度目标分解达成精细化、可视化管理。

- 成效数据

2025年全年异物客诉率为2.8ppm，较2024年下降35%。

- 推广与复制价值

本项目构建的异物治理体系具有较强的行业通用性与可复制性，尤其适用于连锁零售、食品加工、餐饮供应链等对异物管控要求高的场景。核心价值包括：

- （1）标准化操作模板：可供同类企业直接参考或适配使用。

（2）数据驱动管理机制：通过目标分解与实时看板，实现透明化、可量化的管理。

（3）供应商协同模式：通过培训、评比、约谈等方式，推动供应链整体能力提升。

该项目不仅提升了明康汇的食品安全管理水平，也为行业提供了可借鉴的异物治理实践案例，具有广泛的推广价值。