明康汇：从“被动应对”到“主动防控”——标品异物治理项目的升级与突破

（该案例入编CCFA2026年食品安全与质量提升创新实践案例集——生产与加工环节创新方向）

- 一、案例背景

随着消费者对食品安全要求的不断提高，异物投诉成为影响企业品牌信誉与客户满意度的重要因素。2024年，明康汇社区便利店的异物频发，严重影响了消费者体验与企业质量形象。异物类型涵盖毛发、虫害、塑料等多种类型，多集中于豆制品、烘焙、米面制品。

为应对这一挑战，明康汇食品安全管理部联合标品采销部、供应商管理部启动为期一年的“标品异物治理项目”，明确阶段方向与目标（全年异物客诉≤3.5ppm），旨在系统提升供应商异物管控能力，建立健全长效管理机制，降低异物客诉率（ppm，每100万件商品中出现异物客诉的频次），保障产品质量与食品安全，支撑企业高质量发展战略。

为有效推进治理目标落地，明康汇制定了阶段性异物客诉目标并逐层拆解。2025年季度和月度异物客诉目标拆解比例如下：

| 季度 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标/ppm | 3.9 | 3.2 | 4.0 | 3.5 |

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 目标/ppm | 4.0 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 3.3 | 3.2 |

围绕上述目标，明康汇成立了专项项目组，明确职责分工如下：

| 决策委员会 |  | 负责项目阶段的评审，对需要决议的事项作决策。 |
| --- | --- | --- |
| 项目组长 |  | 负责项目阶段方案的制定，推动项目开展。 |
| 项目成员 | 标品采销部 | 负责质量异物专项任务、质量异物客诉整改纠偏、审核项目整改邮件的下发与回执的收集。 |
|  | 供应商管理部 | 负责组织供应商质量约谈、供应商月度评价。 |

- 二、实施过程与路径

- 实施周期与流程

为提升标品质量安全水平，明康汇于2024年12月启动标品异物治理专项项目，遵循“打基础—建标准—严审核—强培训—专项治理—持续监控”六步推进法，构建覆盖供应商准入、过程管控、终端防控的全链条异物治理体系。

项目启动之初，明康汇于2024年12月组织大型线下异物专题研讨会，特邀专家面向所有标品供应商品控团队开展专项培训，深入剖析防控难点与应对方法，为后续工作奠定了思想与协作基础。

2025年1月，明康汇升级标品供应商审核基准，新增异物管控专项75分合格要求，从源头强化刚性约束。2月，进一步明确二方审核员须具备BRC/FSSC专业认证或8年以上食品行业审核经验，以确保审核专业性。2025年3月至8月，结合季度异物发生趋势，明康汇有序开展系列专项治理活动，包括毛发异物管控专项、标品异物管控良好实践案例评比、供应商夏季食安动员大会、金检机有效性验证专项、虫害管控自查专项等。活动中系统输出异物来源分析与防控方法，并对供应商的学习成果及实践落实情况进行考核；对管控不足者下达限期整改通知，逾期未达标则暂停供货资格。除专项治理外，明康汇还持续推进监控、复盘及良好实践案例的推广工作。

- （图1：线下异物专题研讨会）

- 专项说明：2024年12月27日，明康汇与一起食安行联合举办食品安全异物专题研讨会，40余名供应商伙伴现场参加，共同探讨食品异物管控的最新进展与未来趋势，通过深入交流和知识分享，提升整个供应链的异物控制能力。

- （图2：毛发管控专项活动）

- 专项说明：2025年3月，明康汇向40余家供应商下发毛发管控专项活动PPT，要求各供应商指定一名品控负责人先行学习，随后组织生产班组开展现场培训，并提交培训照片、员工穿戴规范照片，同时完成毛发管理相关测试题，以此验证企业的学习成效。

- （图3：金探有效性验证专项活动）

- 专项说明：2025年7月，明康汇向所有在供标品供应商下发金探有效性验证专项PPT，要求各供应商指定一名品控负责人先行学习，随后组织生产班组开展现场培训，并提交培训照片、员工操作视频，完成金探使用相关测试题。同时明康汇也结合企业历史客诉、审核情况及本次测试答题情况，随机抽查其金探实际使用视频，以此验证企业的学习成效。

- （图4：标品异物管控良好实践评比）

- 专项说明：2025年5月，明康汇向所有在供标品供应商发起标品异物管控良好实践案例征集工作。各供应商可基于自身实践经验提炼形成具有推广价值的学习案例，经企业各部门及行业专家联合评审，评选出前六名案例。案例将在专项会议上进行分享，为其他供应商提供学习借鉴。

- 困难与应对

- 针对异物管控工作中面临的困难，明康汇制定了系统性的应对措施：一是针对部分供应商异物管控意识薄弱、整改配合度低的问题，明康汇通过建立分级处罚机制（恶性异物处罚 0.3-2 万元，一般异物处罚 0.05-1 万元）及关单机制，强化约束效力，倒逼供应商主动落实整改；二是针对供应商异物风险识别与管控能力不足的问题，明康汇采用 “诊断 + 培训” 一对一辅导模式，帮助供应商系统提升风险识别与过程管控能力；三是针对异物客诉数据分散、缺乏统一监控的问题，明康汇搭建了线上数据看板，实现异物数据实时可视化，并由标品质量负责人在项目群定时推送预警与月度复盘信息，实现问题的及时跟进与闭环管理；四是针对采购引入新供应商时异物意识薄弱的问题，明康汇通过专项要求，明确各品类采购需承担对应的异物客诉考核目标，从源头强化供应商准入环节的异物管控意识。

- 方法论与创新点

- 在异物管控工作中，明康汇构建了一套系统化的实施路径与创新机制。方法论层面，以 “标准先行、审核驱动、专项突破、培训赋能、数据闭环” 为核心逻辑，构建全流程管控体系；在此基础上，同步推进多维度创新：管理创新上，建立异物客诉与供应商评级联动机制，实现供应商动态准入与退出；机制创新上，引入 “预警 — 关单 — 复盘” 的业务风险管控流程，确保问题快速响应与闭环处理；模式创新上，通过 “标品异物管控良好实践案例评比”，推动供应商间的经验共享与对标提升，形成持续改进的良性循环。

- 三、成果与价值

建立了涵盖准入、审核、评级、处罚、培训、退出的全流程异物管控体系。实现了从“事后处理”到“事前预防、事中控制、事后复盘”的闭环管理。通过数据看板与月度目标分解，实现精细化、可视化管理。

- 成效数据

2025全年异物客诉比例2.8ppm，较2024年下降35%。

- 推广与复制价值

本项目构建的异物治理体系具有较强的行业通用性与可复制性，尤其适用于连锁零售、食品加工、餐饮供应链等企业对异物管控要求高的场景。其核心价值包括：

- 标准化操作模板：可供同类企业直接参考或适配使用。

（2）数据驱动管理机制：通过目标分解与实时看板，实现透明化、可量化的管理。

（3）供应商协同模式：通过培训、评比、约谈等方式，推动供应链整体能力提升。

该项目不仅提升了明康汇的食品安全管理水平，也为行业提供了可借鉴的异物治理实践案例，具备广泛的推广价值。